## Sheet1
|  | task | line | start_time | finish_time | product | task_duration | specification
| 0 | produce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Line 0 produces 1
| 1 | produce | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Line 1 produces 2
| 2 | produce | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Line 2 produces 3
| 3 | produce | 2 | 18 | 227 | 48 | 209 | Line 2 produces 48
| 4 | produce | 1 | 25 | 161 | 47 | 136 | Line 1 produces 47
| 5 | produce | 0 | 60 | 243 | 14 | 183 | Line 0 produces 14
| 6 | produce | 1 | 181 | 317 | 46 | 136 | Line 1 produces 46
| 7 | produce | 2 | 233 | 378 | 22 | 145 | Line 2 produces 22
Detailed Schedule | 8 | produce | 0 | 253 | 373 | 18 | 120 | Line 0 produces 18
| 9 | produce | 1 | 335 | 594 | 45 | 259 | Line 1 produces 45
| 10 | produce | 0 | 383 | 622 | 54 | 239 | Line 0 produces 54
| 11 | produce | 2 | 403 | 672 | 65 | 269 | Line 2 produces 65
| 12 | produce | 1 | 612 | 936 | 44 | 324 | Line 1 produces 44
| 13 | produce | 0 | 628 | 748 | 17 | 120 | Line 0 produces 17
| 14 | produce | 2 | 690 | 919 | 63 | 229 | Line 2 produces 63
| 15 | produce | 0 | 758 | 1063 | 21 | 305 | Line 0 produces 21
| 16 | produce | 2 | 937 | 1109 | 56 | 172 | Line 2 produces 56
| 17 | produce | 1 | 996 | 1540 | 33 | 544 | Line 1 produces 33
| 18 | produce | 0 | 1073 | 1193 | 13 | 120 | Line 0 produces 13
| 19 | produce | 2 | 1119 | 1239 | 55 | 120 | Line 2 produces 55
| 20 | produce | 0 | 1203 | 1263 | 64 | 60 | Line 0 produces 64
| 21 | produce | 2 | 1257 | 1405 | 12 | 148 | Line 2 produces 12
| 22 | produce | 0 | 1273 | 1393 | 67 | 120 | Line 0 produces 67
| 23 | produce | 0 | 1411 | 1605 | 57 | 194 | Line 0 produces 57
| 24 | produce | 2 | 1423 | 1543 | 50 | 120 | Line 2 produces 50
| 25 | produce | 2 | 1561 | 1740 | 51 | 179 | Line 2 produces 51
| 26 | produce | 1 | 1565 | 1720 | 40 | 155 | Line 1 produces 40
| 27 | produce | 0 | 1623 | 1713 | 66 | 90 | Line 0 produces 66
| 28 | produce | 0 | 1723 | 1895 | 15 | 172 | Line 0 produces 15
| 29 | produce | 1 | 1738 | 1820 | 36 | 82 | Line 1 produces 36
| 30 | produce | 2 | 1750 | 1989 | 19 | 239 | Line 2 produces 19
| 31 | produce | 1 | 1830 | 2105 | 24 | 275 | Line 1 produces 24
| 32 | produce | 0 | 1915 | 2134 | 61 | 219 | Line 0 produces 61
| 33 | produce | 2 | 1995 | 2234 | 62 | 239 | Line 2 produces 62
| 34 | produce | 1 | 2117 | 2253 | 37 | 136 | Line 1 produces 37
| 35 | produce | 0 | 2164 | 2423 | 30 | 259 | Line 0 produces 30
| 36 | produce | 2 | 2254 | 2374 | 60 | 120 | Line 2 produces 60
| 37 | produce | 1 | 2271 | 2407 | 42 | 136 | Line 1 produces 42
| 38 | produce | 2 | 2399 | 2519 | 59 | 120 | Line 2 produces 59
| 39 | produce | 1 | 2425 | 2619 | 4 | 194 | Line 1 produces 4
| 40 | produce | 0 | 2443 | 3026 | 25 | 583 | Line 0 produces 25
| 41 | produce | 2 | 2525 | 2675 | 58 | 150 | Line 2 produces 58
| 42 | produce | 1 | 2631 | 2846 | 23 | 215 | Line 1 produces 23
| 43 | produce | 2 | 2695 | 3054 | 49 | 359 | Line 2 produces 49
| 44 | produce | 1 | 2871 | 3195 | 28 | 324 | Line 1 produces 28
| 45 | produce | 0 | 3032 | 3210 | 10 | 178 | Line 0 produces 10
| 46 | produce | 2 | 3114 | 3234 | 70 | 120 | Line 2 produces 70
| 47 | produce | 1 | 3213 | 3382 | 41 | 169 | Line 1 produces 41
| 48 | produce | 0 | 3216 | 3410 | 8 | 194 | Line 0 produces 8
| 49 | produce | 2 | 3252 | 3489 | 68 | 237 | Line 2 produces 68
| 50 | produce | 1 | 3388 | 3621 | 29 | 233 | Line 1 produces 29
| 51 | produce | 0 | 3416 | 3513 | 26 | 97 | Line 0 produces 26
| 52 | produce | 2 | 3514 | 3722 | 69 | 208 | Line 2 produces 69
| 53 | produce | 0 | 3523 | 3686 | 9 | 163 | Line 0 produces 9
| 54 | produce | 1 | 3641 | 3777 | 11 | 136 | Line 1 produces 11
| 55 | produce | 0 | 3696 | 3825 | 27 | 129 | Line 0 produces 27
| 56 | produce | 2 | 3782 | 4021 | 53 | 239 | Line 2 produces 53
| 57 | produce | 1 | 3795 | 4039 | 6 | 244 | Line 1 produces 6
| 58 | produce | 0 | 3831 | 4028 | 35 | 197 | Line 0 produces 35
| 59 | produce | 2 | 4039 | 4189 | 52 | 150 | Line 2 produces 52
| 60 | produce | 0 | 4046 | 4279 | 31 | 233 | Line 0 produces 31
| 61 | produce | 1 | 4057 | 4220 | 7 | 163 | Line 1 produces 7
| 62 | produce | 2 | 4195 | 4458 | 20 | 263 | Line 2 produces 20
| 63 | produce | 1 | 4280 | 4443 | 39 | 163 | Line 1 produces 39
| 64 | produce | 0 | 4289 | 4452 | 43 | 163 | Line 0 produces 43
| 65 | produce | 0 | 4458 | 4652 | 32 | 194 | Line 0 produces 32
| 66 | produce | 1 | 4461 | 4624 | 38 | 163 | Line 1 produces 38
| 67 | produce | 2 | 4464 | 4823 | 16 | 359 | Line 2 produces 16
| 68 | produce | 1 | 4649 | 4827 | 5 | 178 | Line 1 produces 5
| 69 | produce | 0 | 4658 | 4821 | 34 | 163 | Line 0 produces 34