## Sheet1
|  | task | line | start_time | finish_time | product | task_duration | specification
| 0 | produce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Line 0 produces 1
| 1 | produce | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Line 1 produces 2
| 2 | produce | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Line 2 produces 3
| 3 | produce | 0 | 18 | 228 | 5 | 210 | Line 0 produces 5
| 4 | produce | 2 | 18 | 138 | 48 | 120 | Line 2 produces 48
| 5 | produce | 1 | 25 | 349 | 41 | 324 | Line 1 produces 41
| 6 | produce | 2 | 158 | 239 | 57 | 81 | Line 2 produces 57
| 7 | produce | 0 | 246 | 596 | 4 | 350 | Line 0 produces 4
Detailed Schedule | 8 | produce | 2 | 249 | 369 | 21 | 120 | Line 2 produces 21
| 9 | produce | 1 | 355 | 518 | 40 | 163 | Line 1 produces 40
| 10 | produce | 2 | 379 | 499 | 58 | 120 | Line 2 produces 58
| 11 | produce | 2 | 505 | 565 | 19 | 60 | Line 2 produces 19
| 12 | produce | 1 | 536 | 665 | 38 | 129 | Line 1 produces 38
| 13 | produce | 2 | 571 | 849 | 20 | 278 | Line 2 produces 20
| 14 | produce | 0 | 616 | 779 | 29 | 163 | Line 0 produces 29
| 15 | produce | 1 | 675 | 811 | 37 | 136 | Line 1 produces 37
| 16 | produce | 0 | 785 | 979 | 11 | 194 | Line 0 produces 11
| 17 | produce | 1 | 829 | 958 | 36 | 129 | Line 1 produces 36
| 18 | produce | 2 | 867 | 987 | 61 | 120 | Line 2 produces 61
| 19 | produce | 1 | 968 | 1097 | 35 | 129 | Line 1 produces 35
| 20 | produce | 0 | 989 | 1156 | 30 | 167 | Line 0 produces 30
| 21 | produce | 2 | 993 | 1113 | 63 | 120 | Line 2 produces 63
| 22 | produce | 1 | 1103 | 1418 | 34 | 315 | Line 1 produces 34
| 23 | produce | 2 | 1125 | 1304 | 62 | 179 | Line 2 produces 62
| 24 | produce | 0 | 1168 | 1336 | 13 | 168 | Line 0 produces 13
| 25 | produce | 2 | 1322 | 1442 | 54 | 120 | Line 2 produces 54
| 26 | produce | 0 | 1346 | 1508 | 12 | 162 | Line 0 produces 12
| 27 | produce | 1 | 1428 | 1554 | 26 | 126 | Line 1 produces 26
| 28 | produce | 2 | 1452 | 1578 | 22 | 126 | Line 2 produces 22
| 29 | produce | 0 | 1526 | 1627 | 33 | 101 | Line 0 produces 33
| 30 | produce | 1 | 1572 | 1708 | 8 | 136 | Line 1 produces 8
| 31 | produce | 2 | 1596 | 1716 | 56 | 120 | Line 2 produces 56
| 32 | produce | 0 | 1633 | 1796 | 32 | 163 | Line 0 produces 32
| 33 | produce | 1 | 1718 | 1893 | 7 | 175 | Line 1 produces 7
| 34 | produce | 2 | 1728 | 1848 | 55 | 120 | Line 2 produces 55
| 35 | produce | 0 | 1814 | 2222 | 31 | 408 | Line 0 produces 31
| 36 | produce | 2 | 1873 | 2322 | 50 | 449 | Line 2 produces 50
| 37 | produce | 1 | 1903 | 2292 | 6 | 389 | Line 1 produces 6
| 38 | produce | 0 | 2234 | 2396 | 15 | 162 | Line 0 produces 15
| 39 | produce | 1 | 2312 | 2467 | 10 | 155 | Line 1 produces 10
| 40 | produce | 2 | 2340 | 2428 | 23 | 88 | Line 2 produces 23
| 41 | produce | 0 | 2414 | 2577 | 18 | 163 | Line 0 produces 18
| 42 | produce | 2 | 2446 | 2566 | 27 | 120 | Line 2 produces 27
| 43 | produce | 1 | 2477 | 2930 | 9 | 453 | Line 1 produces 9
| 44 | produce | 2 | 2576 | 2696 | 28 | 120 | Line 2 produces 28
| 45 | produce | 0 | 2587 | 2723 | 17 | 136 | Line 0 produces 17
| 46 | produce | 2 | 2708 | 2768 | 24 | 60 | Line 2 produces 24
| 47 | produce | 0 | 2741 | 3040 | 16 | 299 | Line 0 produces 16
| 48 | produce | 2 | 2828 | 2948 | 71 | 120 | Line 2 produces 71
| 49 | produce | 2 | 2966 | 3056 | 72 | 90 | Line 2 produces 72
| 50 | produce | 1 | 2990 | 3152 | 47 | 162 | Line 1 produces 47
| 51 | produce | 0 | 3058 | 3252 | 14 | 194 | Line 0 produces 14
| 52 | produce | 2 | 3062 | 3152 | 73 | 90 | Line 2 produces 73
| 53 | produce | 2 | 3170 | 3290 | 70 | 120 | Line 2 produces 70
| 54 | produce | 1 | 3172 | 3308 | 46 | 136 | Line 1 produces 46
| 55 | produce | 0 | 3277 | 3440 | 39 | 163 | Line 0 produces 39
| 56 | produce | 2 | 3315 | 3506 | 74 | 191 | Line 2 produces 74
| 57 | produce | 1 | 3320 | 3401 | 43 | 81 | Line 1 produces 43
| 58 | produce | 1 | 3411 | 4072 | 42 | 661 | Line 1 produces 42
| 59 | produce | 0 | 3470 | 3769 | 49 | 299 | Line 0 produces 49
| 60 | produce | 2 | 3531 | 3651 | 67 | 120 | Line 2 produces 67
| 61 | produce | 2 | 3661 | 3826 | 66 | 165 | Line 2 produces 66
| 62 | produce | 0 | 3787 | 3933 | 25 | 146 | Line 0 produces 25
| 63 | produce | 2 | 3832 | 4309 | 64 | 477 | Line 2 produces 64
| 64 | produce | 0 | 3953 | 4143 | 59 | 190 | Line 0 produces 59
| 65 | produce | 1 | 4090 | 4253 | 45 | 163 | Line 1 produces 45
| 66 | produce | 0 | 4155 | 4275 | 60 | 120 | Line 0 produces 60
| 67 | produce | 1 | 4263 | 4768 | 44 | 505 | Line 1 produces 44
| 68 | produce | 0 | 4293 | 4413 | 52 | 120 | Line 0 produces 52
| 69 | produce | 2 | 4319 | 4498 | 65 | 179 | Line 2 produces 65
| 70 | produce | 0 | 4425 | 4506 | 53 | 81 | Line 0 produces 53
| 71 | produce | 0 | 4516 | 4735 | 51 | 219 | Line 0 produces 51
| 72 | produce | 2 | 4516 | 4636 | 68 | 120 | Line 2 produces 68
| 73 | produce | 2 | 4646 | 4766 | 69 | 120 | Line 2 produces 69